บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสภ.เมืองการุ้ง  ภ.จว.อุทัยธานี	โทร.  ๐  ๕๖983๑๔2

ที่0021(อน).(14).3/	-	                วันที่ 1 เมษายน  ๒๕68

เรื่องรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เรียนผกก.สภ.เมืองการุ้ง(ผ่าน สว.อก.สภ.เมืองการุ้ง)

ตามคำสั่งสภ.เมืองการุ้ง ที่ 184/2567 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เรื่องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติราชการชั่วคราว(งานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน) นั้น

ฝ่ายงานอำนวยการ(งบประมาณและการเงิน)ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ห้วงเดือนตุลาคม 2567– มีนาคม 2568 รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส.ต.อ.

(ศราวุฒิ  ต้นสาย)

รอง สว.(ป.)สภ.เมืองการุ้ง/จนท.การเงิน

- ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามรายงาน

-เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ต.

(เกษม  ตระกูลมีทรัพย์)

สว.อก.สภ.เมืองการุ้ง

1/เม.ย./2568

- ทราบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

พ.ต.อ.

(มนตรี  เจริญภัทราวุฒิ)

ผกก.สภ.เมืองการุ้ง

1/เม.ย./2568

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองการุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ต.ค.67 - มี.ค.68) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568. ที่; ชื่อโครงการ / กิจกรรม; ผลการดำเนินงาน; งบประมาณ ที่ได้รับ; ผลการเบิกจ่าย; คิดเป็นร้อยละ; ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข. 1; โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์/ รภป.บุคคลสำคัญ; ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์; 32,000; 32,000; 100; ไม่มี. 2; กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว; นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย; -; -; -; ไม่มี. 3; กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน(ชมส. อส.ตร. และ กต.ตร.); การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาชกรรมในพื้นที่; 2,029,100; 653,106.54; 32.19; ไม่มี. 4; กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน); ลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา; 2,140; 0; 0; ไม่มี. 5; กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน; ประชาชนได้รับความยุติธรรม; 51,500; 25,700; 49.91; ไม่มี. 6; โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ; ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล; 42,709; 42,709; 100; ไม่มี. รวม; 2,157,449; 753,516; 34.92. ตรวจแล้วถูกต้อง พ.ต.อ. (มนตรี เจริญภัทราวุฒิ) ผกก.สภ.เมองการุ้ง